## 项目规划表
项目规划器
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 |  |  |  | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [5 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 人员 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
可行性研究与计划
可行性研究 | 2022-09-12 | 2022-09-15 | 杨迪清 | 3 | 100% | bar: 周期 2 to 周期 4
人员分工 | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 2 | 100% | bar: 周期 5 to 周期 6
需求分析
需求分析会议 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 1 | 100% | bar: 周期 7
技术分析 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 1 | 100% | bar: 周期 8
系统设计
框架设计 | 2022-09-18 | 20229/25 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 7 | 100% | bar: 周期 9 to 周期 15
系统开发
springboot学习 | 2022-09-25 | 2022-11-06 | 黄琦伟、田书豪 | 42 | 46% | bar: 周期 16 to 周期 26
mybatisPlus界面搭建 | 2022-09-25 | 2022-11-06 | 杨迪清 | 42 | 46% | bar: 周期 16 to 周期 26
数据库搭建 | 2022-09-25 | 2022-11-06 | 黄琦伟、田书豪 | 42 | 46% | bar: 周期 16 to 周期 26
echrats学习 | 2022-09-25 | 2022-11-06 | 杨迪清 | 42 | 46% | bar: 周期 16 to 周期 26
项目整合阶段测试与周会 | 2022-09-25 | 2022-11-06 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 42 | 46% | bar: 周期 16 to 周期 26
软件实现 | 2022-09-25 | 2022-11-28 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 64 | 21% | bar: 周期 16 to 周期 26
项目测试
软件测试 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 田书豪 | 7 | 0%
总体讨论 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 1 | 0%
软件完善 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 5 | 0%
项目交付
项目上线 | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 杨迪清、黄琦伟、田书豪 | 4 | 0%